Приложение 1

к приказу от

№

 «Утверждаю»

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Рябинина

**План-график**

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в МБОУ «Малышевская СОШ»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственногообразовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
 |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ  | Февраль 2016 года | Рябинина Н.В.Козлова О.А. | Разработка, утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на уровне ОУ |
| 1. 2
 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ  | Февраль – август 2016 года | Рябинина Н.В.Козлова О.А. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ  |
|  | Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ | Февраль – декабрь 2016 года | Рябинина Н.В.Козлова О.А. | Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ОУ ФГОС ОВЗ |
|  | Обеспечение кабинетов начальных классов ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ | Сентябрь- октябрь2016 года | Рябинина Н.В. | Обеспеченность кабинетов начальных классов ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ  |
| 1.
 | Заключение договоров о взаимодействии ОУ и учреждения дополнительного образования детей | сентябрь2016 года | Рябинина Н.В. | Заключены договора о взаимодействии ОУ и учреждения дополнительного образования детей в соответствии с утвержденной формой примерного договора |
|  | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОУ в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | 2016 год | Рябинина Н.В. | Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
|  | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы Министерства образования Тверской области и ТОИУУ образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОУ | 2016 год | Козлова О.А. | Получение методической помощи специалиста Управления образования, работниками ОУ по сопровождению образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ |
|  | Организация работы ОУ по введению в штатное расписание ОУ должностей тьютора, ассистента | август 2016 года | Рябинина Н.В. | Введение в штатное расписание ОУ должностей тьютора, ассистента. |
|  | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы регионального уровня. | постоянно | Козлова ОА | Участие ОУ в мероприятиях, предусмотренных планами работы регионального уровня. |
|  | Самоанализ ОУ по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. | сентябрь2016 года | Рябинина Н.В.Козлова О.А.Солдатихин М.М | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОУ в Министерство образования Тверской области |
|  | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ | март 2016 года – декабрь 2016 года | Рябинина Н.В.Федорова И.Н. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ  |
|  | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОУ | февраль2016 года – август 2016 года | Рябинина Н.В. | Включение вопросов по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в повестку педсоветов |
|  | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОУ | февраль 2016 -август 2016 года | Козлова О.А. | Проведение педсоветов и совещаний в ОУ по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОУ |
|  | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | постоянно | Козлова О.А.Учителя -предметники |  |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
|  | Разработка и утверждение приказа ОУ «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ» | февраль2016 года | Рябинина Н.В. | Назначение ответственного за введение ФГОС ОВЗ в ОУ |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | апрель 2016 года – декабрь 2016 года | Козлова О.А. | Реализация планов - графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ  |
|  | Информирование педагогических работников ОУ о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению | постоянно | Рябинина Н.В. | Обеспечение потребности ОУ впрофессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций  |
|  | Обеспечение участия работников ОУ в курсах повышения квалификации | май – октябрь 2016 года | Козлова О.А. | Повышение квалификации работниками ОУ |
|  | Участие в мониторинге кадровой готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ | май 2016 года – август 2016 года | Козлова О.А. | Аналитическая справка о готовности ОУ по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
|  | Организация взаимодействия между образовательными учреждениями Тверской области и ресурсными центрами | постоянно | Рябинина Н.В.Солдатихин М.М. | Создание кадровых условий в ОУ |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
|  | Эффективное планирование расходов средств | постоянно | Рябинина Н.В. | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
|  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2016 год | Рябинина Н.В. |  |
| 1. **Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ**
 |
|  | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016 год | Рябинина Н.В. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной учреждениях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
|  | Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОУ | апрель 2016 года | Солдатихин М.М. | Информированность на всех уровнях о проводимой в ОУ работе по введению ФГОС ОВЗ |
|  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ  | 2016 год | Козлова О.А. | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет – ресурсов, печатной продукции |